## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Eleccion y definicion del tema | Definir tema | Realizado | 2 horas | Sprint 1 | Alta
HU002 | Desarrollo del alcance del proyecto | Alcance | Realizado | 2 | Sprint 2 | Alta
HU003 | Especificacion de los casos de uso | Casos de uso | Realizado | 2 | Sprint 3 | Alta
HU004 | Desarrollo de las Historias de usuario | Historias de usuario | Realizado | 2 | Sprint 4 | Alta
HU005 | Elaboracion del Product Backlog | Product Backlog | Realizado | 2 | Sprint 4 | Alta
HU006 | Desarrollo del diseño de la base de datos | Diseño base de datos | Realizado | 2 | Sprint 5 | Alta
HU007 | Implementacion de la capa de acceso a datos | Capa de acceso a datos | Realizado | 4 | Sprint 6 | Alta
HU004 | Como un Administrador, necesito poder crear roles de usuario, con la finalidad de asignar permisos específicos a diferentes usuarios. | Crear Rol de Usuario | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Alta
HU005 | Como un Administrador, necesito poder modificar roles de usuario, con la finalidad de ajustar los permisos según las necesidades del negocio. | Modificar Rol de Usuario | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Alta
HU006 | Como un Administrador, necesito poder eliminar roles de usuario, con la finalidad de mantener la estructura de roles actualizada. | Eliminar Rol de Usuario | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Alta
HT001 | Documentacion | Documentar | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Media | Documentacion inicial
HU007 | Como un Administrador, necesito poder crear cuentas de usuario, con la finalidad de gestionar el acceso al sistema. | Crear Cuenta de Usuario | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Alta
HU008 | Como un Administrador, necesito poder modificar cuentas de usuario, con la finalidad de actualizar la información de los usuarios. | Modificar Cuenta de Usuario | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Alta
HT002 | Como Equipo, queremos diseñar y configurar la base de datos para almacenar de manera eficiente los datos de inventario y producción, asegurando su integridad y disponibilidad. | Creación y Configuración de la Base de Datos | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Alta | Diseñar el esquema de la base de datos según los requisitos del sistema.
HU009 | Como un Administrador, necesito poder eliminar cuentas de usuario, con la finalidad de mantener el sistema actualizado y seguro. | Eliminar Cuenta de Usuario | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Alta
HT003 | Documentacion | Documentar | Realizado | 2 horas | Sprint 6 | Media | Documentacion
HU010 | Elaboracion de los diagramas de actividades. | Diagrama de actividades | Realizado | 3 horas | Sprint 7 | Media
HU011 | Como un Jefe de Planta, necesito registrar nuevos ítems en el inventario, con la finalidad de mantener actualizado el estado del inventario. | Registrar ítems en el inventario | Por hacer | 2 horas | Sprint 7 | Alta
HU012 | Como un Jefe de Planta, necesito modificar los ítems existentes en el inventario, con la finalidad de corregir errores o ajustar cantidades. | Modificar ítems en el inventario | Por hacer | 2 horas | Sprint 7 | Alta
HU013 | Como un Jefe de Planta, necesito eliminar ítems del inventario, con la finalidad de remover ítems que ya no son necesarios o están en exceso. | Eliminar ítems del inventario | Por hacer | 2 horas | Sprint 7 | Alta
HT004 | Documentacion | Documentar | Por hacer | 2 horas | Sprint 7 | Media | Documentacion
HU014 | Como un Administrador, necesito poder iniciar sesion con mis creedenciales | Iniciar sesion | Realizado | 2 horas | Sprint 8 | Alta
HU015 | Como un Administrador, necesito poder cerrar sesion de mi cuenta de usuario | Cerrar sesion | Realizado | 2 horas | Sprint 8 | Alta
HU016 | Como un Jefe de Planta, necesito marcar las etapas de producción como completadas, con la finalidad de actualizar el progreso de la producción. | Marcar etapas de producción | Realizado | 3 horas | Sprint 8 | Alta
HU017 | Como un Jefe de Planta, necesito gestionar el estado de la producción en tiempo real, con la finalidad de mantener la producción en marcha y resolver problemas rápidamente. | Gestionar estado de producción | Realizado | 3 horas | Sprint 8 | Alta
HT005 | Documentacion | Documentar | Realizado | 2 horas | Sprint 8 | Media | Documentacion
HT006 | Como Equipo, queremos seleccionar e implementar herramientas de predicción (por ejemplo, librerías de machine learning como TensorFlow o Scikit-learn) para mejorar la precisión en la predicción de necesidades de inventario. | Modelo de Prediccion | Realizado | 6 horas | Sprint 9 | Alta | Evaluar diferentes herramientas de predicción disponibles y seleccionar la más adecuada.
HU019 | Restriccion para que no existan usuarios con el mismo rol, excepto el jefe de planta | Restriccion de rol | Realizado | 2 horas | Sprint 9 | Alta
HU020 | Restriccion para que no se repitan las cedulas en mas de un usuario | Restriccion de cedula duplicada | Realizado | 2 horas | Sprint 9 | Alta
HU021 | Configuracion para que el jefe de planta solo pueda contralar sus funciones | Configuracion de jefe de planta | Realizado | 2 horas | Sprint 9 | Alta
HU022 | Como usuario registrado deceo poder restablecer mi contraseña | Restablecer contraseña | Realizado | 1 hora | Sprint 9 | Alta
HU023 | Control al momento de crear usuario el nombre y apellido solo puede contener letras | Control en registro nombre | Realizado | 1 hora | Sprint 9 | Media
HU024 | Control al momento de crear usuario la contraseña debe tener un minimo de 8 caracteres entre estas debe estar una mayuscula, un numero y un carácter especial. | Control en registro contraseña | Realizado | 1 hora | Sprint 9 | Media
HU025 | Como un Jefe de Planta, necesito notificar inconvenientes en la producciór. | Notificar inconvenientes en producción | Por hacer | 3 horas | Sprint 10 | Alta
HU026 | Como Gerente, quiero generar informes detallados sobre la producción e inventario para identificar tendencias y hacer ajustes estratégicos. | Generacion de informes | Realizado | 2 horas | Sprint 10 | Media
HU027 | Realización de los prototipos del sistema | Crear prototipos del sistema | Realizado | 1 horas | Sprint 10 | Media
HU028 | Creación del mapa de navegación | Desarrollar el mapa de navegación del sistema | Realizado | 1 horas | Sprint 10 | Media
HT007 | Documentacion | Documentar | Realizado | 2 horas | Sprint 10 | Media | Documentacion
HU030 | Como Gerente, quiero utilizar predicción para anticipar las necesidades de materia prima y evitar interrupciones en la producción. | Prediccion de Inventario | Por hacer | 2 horas |  | Alta
HU031 | Investigación de combinaciones de colores | Combinaciones de Colores | Realizado | 2 horas | Sprint 11 | Media
HU032 | Creación de estilos CSS | Estilos CSS | Realizado | 4 horas | Sprint 11 | Media
HU033 | Implementación de estilos CSS en componentes | CSS en Componentes | Realizado | 6 horas | Sprint 11 | Media
HT008 | Documentacion | Documentar | Realizado | 2 horas | Sprint 11 | Media | Documentacion
HU034 | Como Desarrollador, necesito corregir los fallos reportados en el sistema. | Corrección de Fallos | Realizado | 4 horas | Sprint 12 | Alta
HU035 | Como Gerente, quiero que el modelo predictivo funcione correctamente. | Arreglo del Modelo Predictivo | Realizado | 3 horas | Sprint 12 | Alta
HU036 | Como Usuario, quiero una mejor interfaz de usuario para una mejor experiencia. | Mejora de Interfaces | Realizado | 3 horas | Sprint 12 | Media
HU037 | Como Usuario, quiero ver una página de error si el servidor se cae. | Manejo de Errores del Servidor | Realizado | 2 horas | Sprint 12 | Alta
HU038 | Como Usuario, quiero que las páginas con muchos datos se paginen. | Paginación de Datos | Realizado | 3 horas | Sprint 12 | Media
HU039 | Como Usuario, quiero que las tablas estén ordenadas según mi preferencia | Ordenamiento | Realizado | 2 horas | Sprint 12 | Media
HU040 | Como Usuario, quiero que el tipo de letra sea diferente al predeterminado. | Cambio del Tipo de Letra | Realizado | 2 horas | Sprint 12 | Baja
HU041 | Como Usuario, quiero poder recuperar mi contraseña sin problemas. | Arreglo de Recuperación de Contraseña | Realizado | 2 horas | Sprint 12 | Alta
HT009 | Documentacion | Documentar | Realizado | 2 horas | Sprint 12 | Media | Documentacion
HU042 | Como Usuario, quiero tener ayudas implementadas en la interfaz para facilitar su uso. | Ayudas para el Usuario | Realizado | 3 horas | Sprint 13 | Alta
HU043 | Como Usuario, quiero ver la hora y el clima actual en la aplicación. | Widgets de Reloj y Clima | Realizado | 4 horas | Sprint 13 | Media
HU044 | Como Gerente, quiero un dashboard para visualizar mejor los datos de producción. | Implementación de Dashboard | Realizado | 5 horas | Sprint 13 | Alta
HU045 | Como Usuario, quiero una interfaz de usuario mejorada para una mejor experiencia. | Mejoras en la Interfaz | Realizado | 2 horas | Sprint 13 | Media
HT010 | Documentacion | Documentar | Realizado | 2 horas | Sprint 12 | Media | Documentacion
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.