## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
HU001 | Eleccion y definicion del tema | Investigación preliminar del tema | Equipo de Desarrollo | Completado | 2
|  | Reunión para la elección del tema | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Documentación de la definición del tema | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Revisión y aprobación del tema definido | Equipo de Desarrollo | Completado
HU002 | Desarrollo del alcance del proyecto | Reunión de Planificación del Sprint | Equipo de Desarrollo | Completado | 2
|  | Desarrollo de Documentación | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Actualización del Backlog | Equipo de Desarrollo | Completado
HU003 | Especificacion de los casos de uso | Priorización de Casos de Uso | Equipo de Desarrollo | Completado | 2
|  | Análisis de Requisitos | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Elaboración de Documentación | Equipo de Desarrollo | Completado
HU004 | Desarrollo de las Historias de usuario | Priorización de Historias de Usuario | Equipo de Desarrollo | Completado | 2
|  | Redacción de Historias de Usuario | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Elaboración de Documentación | Equipo de Desarrollo | Completado
HU006 | Desarrollo del diseño de la base de datos | Modelado de Datos | Equipo de Desarrollo | Completado | 2
|  | Definición de Tablas | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Diseño de Relaciones | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Normalización | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Documentación del Diseño | Equipo de Desarrollo | Completado | 4
HU007 | Implementacion de la capa de acceso a datos | Selección de Tecnologías | Andres Lagos | Completado
|  | Definición de Interfaces | Andres Lagos | Completado
|  | Implementación de Consultas | Andres Lagos | Completado
|  | Documentación de la Implementación | Andres Lagos | Completado
HU008 | Como un Administrador, necesito poder crear roles de usuario, con la finalidad de asignar permisos específicos a diferentes usuarios. | Análisis de Requisitos | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Jorge Zumba | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Jorge Zumba | Completado
HU009 | Como un Administrador, necesito poder modificar roles de usuario, con la finalidad de ajustar los permisos según las necesidades del negocio. | Análisis de Requisitos | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Jorge Zumba | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Jorge Zumba | Completado
HU010 | Como un Administrador, necesito poder eliminar roles de usuario, con la finalidad de mantener la estructura de roles actualizada. | Análisis de Requisitos | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Jorge Zumba | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Jorge Zumba | Completado
HU011 | Como un Administrador, necesito poder crear cuentas de usuario, con la finalidad de gestionar el acceso al sistema. | Análisis de Requisitos | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Jorge Zumba | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Jorge Zumba | Completado
HU012 | Como un Administrador, necesito poder modificar cuentas de usuario, con la finalidad de actualizar la información de los usuarios. | Análisis de Requisitos | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Jorge Zumba | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Jorge Zumba | Completado
HU013 | Como un Administrador, necesito poder eliminar cuentas de usuario, con la finalidad de mantener el sistema actualizado y seguro. | Análisis de Requisitos | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Jorge Zumba | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Jorge Zumba | Completado
HU014 | Elaboracion de los diagramas de actividades. | Identificación de Procesos | Equipo de Desarrollo | Completado | 2
|  | Diseño de Actividades | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Diagramación | Equipo de Desarrollo | Completado
|  | Documentación | Equipo de Desarrollo | Completado
HU015 | Como un Jefe de Planta, necesito registrar nuevos ítems en el inventario, con la finalidad de mantener actualizado el estado del inventario. | Análisis de Requisitos | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Hugo Cañizares | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Hugo Cañizares | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Hugo Cañizares | Completado
HU016 | Como un Jefe de Planta, necesito modificar los ítems existentes en el inventario, con la finalidad de corregir errores o ajustar cantidades. | Análisis de Requisitos | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Hugo Cañizares | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Hugo Cañizares | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Hugo Cañizares | Completado
HU017 | Como un Jefe de Planta, necesito eliminar ítems del inventario, con la finalidad de remover ítems que ya no son necesarios o están en exceso. | Análisis de Requisitos | Hugo Cañizares | Completado
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Hugo Cañizares | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Hugo Cañizares | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Hugo Cañizares | Completado
HU018 | Como un Administrador, necesito poder iniciar sesion con mis creedenciales | Diseño de la Interfaz de Inicio de Sesión | Andres Lagos | Completado | 2
|  | Desarrollo del Backend | Andres Lagos | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Andres Lagos | Completado
|  | Validación de Credenciales | Andres Lagos | Completado
|  | Gestión de Sesiones | Andres Lagos | Completado
HU019 | Como un Administrador, necesito poder cerrar sesion de mi cuenta de usuario | Diseño de la Interfaz de Cierre de Sesión | Andres Lagos | Completado | 2
|  | Desarrollo del Backend | Andres Lagos | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Andres Lagos | Completado
|  | Redirección Post-Cierre de Sesión | Andres Lagos | Completado
HU020 | Como un Jefe de Planta, necesito marcar las etapas de producción como completadas, con la finalidad de actualizar el progreso de la producción. | Análisis de Requisitos | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Hugo Cañizares | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Hugo Cañizares | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Hugo Cañizares | Completado
HU021 | Como un Jefe de Planta, necesito gestionar el estado de la producción en tiempo real, con la finalidad de mantener la producción en marcha y resolver problemas rápidamente. | Análisis de Requisitos | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Diseño de la Interfaz de Usuario | Hugo Cañizares | Completado
|  | Desarrollo del Backend | Hugo Cañizares | Completado
|  | Integración con la Capa de Acceso a Datos | Hugo Cañizares | Completado
HU022 | Como usuario registrado, deseo poder restablecer mi contraseña | Análisis de requisitos y flujo de usuario | Andres Lagos | Completado | 3
|  | Diseño de la interfaz de restablecimiento | Andres Lagos | Completado
|  | Implementación del formulario en el frontend | Andres Lagos | Completado
|  | Desarrollo del endpoint en el backend | Andres Lagos | Completado
|  | Configuración del envío de correos | Andres Lagos | Completado
HU023 | Control al momento de crear usuario, el nombre y apellido solo puede contener letras | Análisis de requisitos | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Implementación de validación en el frontend | Jorge Zumba | Completado
|  | Implementación de validación en el backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Pruebas unitarias y de integración | Jorge Zumba | Completado
|  | Documentación de cambios | Jorge Zumba | Completado
HU024 | Control al momento de crear usuario, la contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial | Análisis de requisitos | Jorge Zumba | Completado | 3
|  | Investigación de estándares de seguridad | Jorge Zumba | Completado
|  | Implementación de validación en el frontend | Jorge Zumba | Completado
|  | Implementación de validación en el backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Pruebas unitarias y de integración | Jorge Zumba | Completado
|  | Actualización de la documentación | Jorge Zumba | Completado
HU025 | Como un Jefe de Planta, necesito notificar inconvenientes en la producción | Recolección de requisitos y casos de uso | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Diseño de la interfaz de notificación | Hugo Cañizares | Completado
|  | Desarrollo del formulario de reporte | Hugo Cañizares | Completado
|  | Desarrollo del backend para gestión de reportes | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Integración con el sistema de notificaciones | Hugo Cañizares | Completado
|  | Pruebas de funcionalidad y usabilidad | Hugo Cañizares | Completado
|  | Revisión y ajuste final | Hugo Cañizares | Completado
HU026 | Como Gerente, quiero generar informes detallados sobre la producción e inventario para identificar tendencias y hacer ajustes estratégicos | Análisis de requisitos y necesidades de informes | Andres Lagos | Completado | 4
|  | Diseño de la estructura de informes | Andres Lagos | Completado
|  | Desarrollo de consultas a la base de datos | Andres Lagos | Completado
|  | Implementación del módulo de informes | Andres Lagos | Completado
|  | Pruebas de generación y visualización de informes | Andres Lagos | Completado | 2
HU027 | Realización de los prototipos del sistema | Definición de alcance y objetivos | Hugo Cañizares | Completado
|  | Creación de wireframes | Hugo Cañizares | Completado
|  | Diseño de prototipos de alta fidelidad | Jorge Zumba | Completado
|  | Revisión y retroalimentación con stakeholders | Jorge Zumba | Completado
|  | Ajustes finales y documentación | Jorge Zumba | Completado
HU028 | Creación del mapa de navegación | Análisis de requisitos y estructura | Andres Lagos | Completado | 2
|  | Diseño del mapa de navegación | Andres Lagos | Completado
|  | Implementación en la interfaz de usuario | Andres Lagos | Completado
|  | Ajustes finales y documentación | Andres Lagos | Completado
HU030 | Como Gerente, quiero utilizar predicción para anticipar las necesidades de materia prima y evitar interrupciones en la producción | Análisis de requisitos y modelos predictivos | Hugo Cañizares | Completado | 3
|  | Desarrollo del modelo predictivo | Hugo Cañizares | Completado
|  | Integración con el sistema de inventarios | Hugo Cañizares | Completado
|  | Pruebas de precisión y ajuste del modelo | Hugo Cañizares | Completado
HU031 | Investigación de combinaciones de colores | Recolección de información y tendencias | Hugo Cañizares | Completado
|  | Análisis de combinaciones de colores | Hugo Cañizares | Completado
|  | Selección de paleta de colores | Hugo Cañizares | Completado
|  | Implementación en prototipos | Hugo Cañizares | Completado
|  | Pruebas de accesibilidad y usabilidad | Hugo Cañizares | Completado
HU032 | Creación de estilos CSS | Análisis de requisitos y tendencias | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Diseño de la hoja de estilos CSS | Jorge Zumba | Completado
|  | Implementación en la interfaz | Jorge Zumba | Completado
|  | Pruebas de visualización en diferentes dispositivos | Jorge Zumba | Completado
|  | Documentación y mantenimiento | Jorge Zumba | Completado
HU033 | Implementación de estilos CSS en componentes | Análisis de componentes existentes | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Adaptación de estilos CSS a componentes | Jorge Zumba | Completado
|  | Pruebas de integración y visualización | Jorge Zumba | Completado
|  | Revisión y ajuste de detalles visuales | Jorge Zumba | Completado
HU034 | Implementación de un menú lateral desplegable | Análisis de requisitos y casos de uso | Andres Lagos | Completado | 2
|  | Diseño del menú lateral | Andres Lagos | Completado
|  | Implementación en el frontend | Andres Lagos | Completado
HU035 | Investigación de plataformas de desarrollo web | Recolección de información sobre plataformas | Andres Lagos | Completado | 3
|  | Análisis comparativo de plataformas | Andres Lagos | Completado
|  | Selección de la plataforma más adecuada | Andres Lagos | Completado
|  | Documentación de la decisión | Andres Lagos | Completado
|  | Presentación a stakeholders | Andres Lagos | Completado
HU036 | Como Usuario, quiero poder visualizar la cantidad de materia prima utilizada por semana | Análisis de requisitos | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Implementación del frontend para visualización | Hugo Cañizares | Completado
|  | Pruebas de precisión y visualización | Hugo Cañizares | Completado
HU037 | Como Usuario, quiero poder visualizar la cantidad de producto terminado por semana | Análisis de requisitos | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Desarrollo del backend para cálculo semanal | Hugo Cañizares | Completado
|  | Implementación del frontend para visualización | Hugo Cañizares | Completado
|  | Pruebas de precisión y visualización | Hugo Cañizares | Completado
|  | Documentación y ajustes finales | Hugo Cañizares | Completado
HU038 | Como Usuario, quiero poder buscar en las tablas por diferentes criterios | Análisis de requisitos y criterios de búsqueda | Jorge Zumba | Completado | 1
|  | Implementación de backend para búsquedas avanzadas | Jorge Zumba | Completado
|  | Implementación de frontend para interfaz de búsqueda | Jorge Zumba | Completado
|  | Pruebas de funcionalidad y precisión | Jorge Zumba | Completado
HU041 | Como Usuario, quiero que se guarde mi sesión para no tener que iniciar sesión repetidamente | Análisis de requisitos y seguridad | Andres Lagos | Completado | 2
|  | Implementación de backend para manejo de sesiones | Andres Lagos | Completado
|  | Implementación de frontend para gestión de sesiones | Andres Lagos | Completado
|  | Pruebas de seguridad y persistencia | Andres Lagos | Completado
HU042 | Como Usuario, quiero tener ayudas implementadas en la interfaz para facilitar su uso. | Análisis de requisitos y seguridad | Andres Lagos | Completado | 3
|  | Implementacion de backend | Andres Lagos | Completado
|  | Implementacion de frontend | Andres Lagos | Completado
HU043 | Como Usuario, quiero ver la hora y el clima actual en la aplicación. | Análisis de requisitos y seguridad | Hugo Cañizares | Completado | 2
|  | Implementacion de backend | Hugo Cañizares | Completado
|  | Implementacion de frontend | Hugo Cañizares | Completado
HU044 | Como Gerente, quiero un dashboard para visualizar mejor los datos de producción. | Análisis de requisitos y seguridad | Jorge Zumba | Completado | 2
|  | Implementacion de backend | Jorge Zumba | Completado
|  | Implementacion de frontend | Jorge Zumba | Completado
HU045 | Como Usuario, quiero una interfaz de usuario mejorada para una mejor experiencia. | Análisis de requisitos y seguridad | Andres Lagos | Completado | 2
|  | Implementacion de backend | Andres Lagos | Completado
|  | Implementacion de frontend | Andres Lagos | Completado

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.