## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como un Administrador, necesito poder crear cuentas de usuario, con la finalidad de gestionar el acceso al sistema. | Crear Cuenta de Usuario | Por hacer | 7 horas | Sprint 1 | Alta
HU002 | Como un Administrador, necesito poder modificar cuentas de usuario, con la finalidad de actualizar la información de los usuarios. | Modificar Cuenta de Usuario | Por hacer | 7 horas | Sprint 1 | Alta
HU003 | Como un Administrador, necesito poder eliminar cuentas de usuario, con la finalidad de mantener el sistema actualizado y seguro. | Eliminar Cuenta de Usuario | Por hacer | 7 horas | Sprint 1 | Alta
HU004 | Como un Administrador, necesito poder crear roles de usuario, con la finalidad de asignar permisos específicos a diferentes usuarios. | Crear Rol de Usuario | Por hacer | 8 horas | Sprint 2 | Alta
HU005 | Como un Administrador, necesito poder modificar roles de usuario, con la finalidad de ajustar los permisos según las necesidades del negocio. | Modificar Rol de Usuario | Por hacer | 15 horas | Sprint 2 | Alta
HU006 | Como un Administrador, necesito poder eliminar roles de usuario, con la finalidad de mantener la estructura de roles actualizada. | Eliminar Rol de Usuario | Por hacer | 7 horas | Sprint 2 | Alta
HU007 | Como un Jefe de Planta, necesito registrar nuevos ítems en el inventario, con la finalidad de mantener actualizado el estado del inventario. | Registrar ítems en el inventario | Por hacer | 10 horas | Sprint 4 | Alta
HU008 | Como un Jefe de Planta, necesito modificar los ítems existentes en el inventario, con la finalidad de corregir errores o ajustar cantidades. | Modificar ítems en el inventario | Por hacer | 10 horas | Sprint 4 | Alta
HU009 | Como un Jefe de Planta, necesito eliminar ítems del inventario, con la finalidad de remover ítems que ya no son necesarios o están en exceso. | Eliminar ítems del inventario | Por hacer | 10 horas | Sprint 4 | Alta
HU010 | Como un Jefe de Planta, necesito marcar las etapas de producción como completadas, con la finalidad de actualizar el progreso de la producción. | Marcar etapas de producción | Por hacer | 10 horas | Sprint 5 | Alta
HU011 | Como un Jefe de Planta, necesito gestionar el estado de la producción en tiempo real, con la finalidad de mantener la producción en marcha y resolver problemas rápidamente. | Gestionar estado de producción | Por hacer | 10 horas | Sprint 5 | Alta
HU012 | Como un Jefe de Planta, necesito notificar inconvenientes en la producción, con la finalidad de actualizar el sistema con la cantidad adicional de materia prima utilizada. | Notificar inconvenientes en producción | Por hacer | 5 horas | Sprint 5 | Alta
HU013 | Como un Jefe de Planta, necesito actualizar el inventario en tiempo real tras notificar un inconveniente, con la finalidad de reflejar el uso adicional de materia prima. | Actualizar inventario tras notificación | Por hacer | 5 horas | Sprint 6 | Alta
HU014 | Como Gerente, quiero utilizar predicción para anticipar las necesidades de materia prima y evitar interrupciones en la producción. | Prediccion de Inventario | Por hacer | 15 horas | Sprint 6 | Alta
HU015 | Como Gerente, quiero monitorear el progreso de la producción diaria para asegurarme de que los objetivos de producción se cumplan de manera eficiente. | Gestion de Produccion Diaria | Por hacer | 10 horas | Sprint 6 | Alta
HU015 | Como Gerente, quiero generar informes detallados sobre la producción e inventario para identificar tendencias y hacer ajustes estratégicos. | Generacion de informes | Por hacer | 5 horas | Sprint 5 | Media
HT001 | Como Equipo, queremos seleccionar e implementar herramientas de predicción (por ejemplo, librerías de machine learning como TensorFlow o Scikit-learn) para mejorar la precisión en la predicción de necesidades de inventario. | Modelo de Prediccion | Por hacer | 15 horas | Sprint 3 | Alta | Evaluar diferentes herramientas de predicción disponibles y seleccionar la más adecuada.
HT002 | Como Equipo, queremos diseñar y configurar la base de datos para almacenar de manera eficiente los datos de inventario y producción, asegurando su integridad y disponibilidad. | Creación y Configuración de la Base de Datos | Por hacer | 9 horas | Sprint 1 | Alta | Diseñar el esquema de la base de datos según los requisitos del sistema.
HT003 | Como equipo, queremos implementar un sistema de control de versiones (por ejemplo, Git) para gestionar el código fuente y colaborar eficientemente en el desarrollo del proyecto. | Implementación de Sistema de Control de Versiones | Hecho | 5 horas | Sprint 3 | Media | Configurar un repositorio central para el proyecto.
HT004 | Como arquitectos del sistema, queremos diseñar la arquitectura del sistema para que sea escalable y pueda manejar incrementos en la carga de trabajo. | Diseño para Escalabilidad | Por hacer | 10 horas | Sprint 3 | Alta | Diseñar la arquitectura del sistema para soportar escalabilidad horizontal y vertical.
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.